## Feuille 1
Phase | Début en J | Fin | Durée | Remarques
Analyse & cadrage | 1 | 3 | 2 | Analyse besoins + carte mentale
Conception (mock-up) | 4 | 6 | 2 | Maquettes dashboards et portfolio
Production dashboards | 7 | 12 | 5 | Tableau / Power BI, calculs, indicateurs
Vidéo & documentation | 13 | 15 | 2 | Captures, Loom, doc PDF
Portfolio final | 16 | 18 | 2 | Intégration CMS / Github
Préparation soutenance | 19 | 20 | 1 | Script oral, slides de présentation